МКУК «ЦБС Прохоровского района»

Прохоровская центральная детская библиотека

Лавринова Оксана Сергеевна

Проект

Номинация «Лучший библиотекарь по работе с детьми»

Прохоровка 2011

Актуальность: Делая культурную среду более доступной и привлекательной для подавляющегося большинства населения, особенно для детей, нельзя обойти вниманием детские библиотеки.  Наиболее актуально это в сельской местности, где они служат центрами культуры. Хотя за ними и закреплены другие традиционные функции: хранить, реставрировать, изучать и другое. Постепенно в сознании общества библиотека трансформируется из места, где предоставляются во временное пользование носители информации, в место проведения полноценного досуга. Одним из средств проведения досуга детей, а также чтения, привлечения новых читателей будет создание сайта в Прохоровской ЦДБ. Сайт детской библиотеки даёт возможность расширить рамки общения между библиотекарем и читателем, и читателями между собой в режиме он-лайн.

Цель проекта: Вовлечение ребёнка в активную читательскую среду на основе новых информационных технологий.

Задачи:

- организация чтения детей на сайте ЦДБ;

- привлечение новых читателей;

- популяризация книжного фонда для детей;

- расширение спектра услуг детской библиотеки;

- поддержка и развитие чтения детей, формирование их читательской культуры.

Участники проекта: дети всех возрастов

Сроки реализации проекта: январь-декабрь 2012 года

Содержание работы по проекту: Предполагается создать сайт,  как одно из средств развития виртуального сервиса Прохоровской ЦДБ,  структура которого будет выглядеть следующим образом:

- О нас… - фильм на главной странице о ЦДБ, знакомящий пользователя со структурой библиотеки, её сотрудниками, библиотека на страницах печати, режим работы, наши контакты.

Афиша: положение об оказании платных услуг, события,  мероприятия библиотеки на месяц, лучшие фото с лучших библиотечных мероприятий. Наши акции. Наши проекты. Лучшие читатели года.

- Ресурсы: фонды, каталоги и картотеки, медиатека, новые книги, периодика. Издания детской библиотеки: аннотированные списки литературы, указатели, памятки, закладки, дайджесты.

- Спроси библиотекаря – выполнение одноразовых индивидуальных запросов работающих по схеме «вопрос – поиск – ответ».

«БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ»  - на занятиях  ребята научатся пользоваться словарями и справочниками, каталогами и картотеками, электронными ресурсами библиотеки, познакомятся с алгоритмом поиска информации с помощью интернет-ресурсов. Узнают много нового об истории передачи информации и эволюции книги. Познакомятся с особенностями различных видов документов – монографий, научно-популярной литературы, альбомов, мемуаров, статей периодических изданий и др. Основные формы занятий: лекции, два практических занятия (работа с электронной книгой, работа с каталогами), познавательные интеллектуальные игры, тематические видеоподборки. Все участники проекта получают призы и сертификаты.

- Мамина и папина школа: для родителей

- Вопросы к психологу;

- Обмен опытом (между родителями);

- Разговор по душам;

- Рекомендации и обзор новых периодических изданий по семейному чтению;

- Что новенького?;

- Семейный отдых;

- Сказка на ночь;

- Студии, кружки;

- Это актуально.

- Проба пера – размещение на страницах сайта: рассказов, стихов, поэм, рисунков и прочих творений юных читателей.

- ИГРОТЕКА: в режиме он-лайн головоломки, ребусы, шарады, обучающие и развивающие игры для дошкольного и школьного возраста, викторины по следующим темам:

- о животных и растениях;

- по истории;

- по русскому языку;

- литературные;

- краеведческие

- В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ:

Наш край:

- «посещение» встреч с писателями Белогорья в режиме реального и удалённого времени;

- периодические и продолжающие издания о прошлом и настоящем Прохоровского района;

- виртуальная экскурсия по этнографической деревне под названием Кострома, которая расположена в парке "Ключи" (Прохоровский район Белгородская область);

- о художниках, героях войны;

- о поэтах Прохоровского района, храмах.

- создаваемые библиотекарями и предоставляемые для чтения путеводители по Белгородской области на СD дисках.

С пользой для учёбы:

- прочитал, а теперь посмотри на DVD;

- домашний ПК: быстро и понятно;

- образы в литературе;

- пиши правильно;

- я познаю мир;

- умные книги для школьников!

Твоя мобила – доставка информации о новинках литературы по интересующим читателя жанрам на мобильные телефоны читателей при подключении к услуге.

- ФОРУМ:

Калейдоскоп знаний – общение на интересующие темы, обсуждение жизненных вопросов, из разряда вечных: любовь, дружба, искусство и т. п.

IX.   БЛОГ: Девичьи секреты – тесты для девчонок, о кумирах, новости о модных тенденциях, гороскоп, о тебе, советую прочитать, наша почта.

Х.     БЛОГ: Патриотический читательский клуб «Россия  - наша Родина!»:

- устав клуба;

- актив клуба;

- программа клуба;

- растим патриотов (комплекс мероприятий в зависимости от возрастной категории читателей: вечера-встречи, обзоры книг и журналов, игры, обсудить десятки разнообразных и интересных тем и другое);

- великие воины в литературе;

- твой отзыв на книгу о войне;

- наши ветераны;

- «Россия, родина моя!» - ежегодный конкурс историко-поисковых и литературных работ;

- «Прикоснемся к подвигу отцов» - слёт юных патриотов;

- Памятные даты;

- поездки по местам боевой славы;

- Интернет-ресурсы о Великой Отечественной войне.

- Электронный дневник читательских интересов – представление понравившейся книги в виде рекламы, отзыва, комментария или рецензии. Ребята дают рекомендации по прочтению той или иной книги своим сверстникам. Возможность осуществления поиска исторических ссылок и справок, иллюстративного материала к читаемым произведениям.

Возможность участвовать в видеоконференциях читателей-школьников.

- Праздники и знаменательные даты – предоставляет пользователю возможность просмотра электронных выставок к юбилейным датам, книги-юбиляры, красный день календаря.

- «ЧИТАЙ-КА» - электронная версия газеты ЦДБ, в которой помещён материал под следующими рубриками:

- вести из разных площадок района;

- это интересно;

- любимые книги любимых писателей;

- мне друг посоветовал прочитать;

- неделя полная чудес;

- пять вечеров с детской книгой;

- большая компания для маленьких детей – поэзия для детей;

- на летние каникулы с хорошей книгой;

- читатель лета

- Статистика, даёт возможность отслеживать посещаемость                      сайта.

Эффективность проекта:

- продвижение, доступность чтения;

- бесплатная реклама библиотеки;

- увеличение количества читателей и посещаемости;

- расширение информационного пространства библиотеки;

- возможность получения достоверной информации в режиме он-лайн;

- проведение детского досуга с пользой;

- закрепление позиций библиотеки в районе и мире.

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение социологического исследования, в виде анкетирования, с целью анализа информационных потребностей читателей-детей. | январь-февраль | отдел обслужива- ния |
| 2. | Заключение договора с фирмой по разработке сайта. | январь-февраль | Централь- ная детская библиотека |
| 3. | Сбор материала о библиотеке, необходимого для создания сайта. | март-апрель | Централь- ная детская библиотека |
| 4. | Основные задачи сайта, наши рекомендации фирме. | май-июнь | Централь- ная детская библиотека |
| 5. | Разработка информационной структуры сайта, его основные разделы. | июль-август | Централь- ная детская библиотека |
| 6. | Утверждение макета сайта. | сентябрь | зам. директора по работе с детьми |
| 7. | Заключение договора с сетью Билайн, по распространению информации о книжных новинках через мобильную связь. | сентябрь | зам. директора по работе с детьми |
| 8. | Выпуск памятки о сайте ЦДБ. | октябрь | библиограф |
| 9. | Подготовка статьи в СМИ. | ноябрь | методист |
| 10. | Реализация сайта. | декабрь | Централь- ная детская библиотека |

Обоснование сметы расходов:

Для реализации проекта планируется приобрести:

- программное обеспечение HostCMS v.5 - удобная современная система управления сайтом, даёт возможность не обучать специально сотрудников библиотеки корректировке новостей и содержание сайта производится с использованием интуитивно-понятного интерфейса.

- использование  платного хостинга для сайта, даёт возможность предоставления дискового пространства для размещения информации на сервере, постоянно находящимся в сети Интернет.

- заключение договора с сетью Билайн, возможность распространения сведений о новинках на мобильные телефоны пользователей, что является очень удобным средством оповещения читателей о книжных поступлениях в библиотеку.

Смета

| № п/п | Наименование расходов | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1. | Услуги фирмы по разработке сайта | 65000 руб. |
| 2. | Размещение сайта в поисковых системах | 5000 руб. |
| 3. | Система управления сайтом | от 1500 руб. |
| 4. | Установка программного обеспечения HostCMS v.5 | 5900 руб. |
| 5. | Услуги сети Билайн | 5000 руб. |
|  | ИТОГО: | 82 400 руб. |